## Investīciju plāns
Talsu novada Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam Investīciju plāns 2025. – 2027. gadam
Apstiprināts ar Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada __. aprīļa lēmumu Nr.__ “Par Talsu novada Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam Investīciju plānu 2025. – 2027. gadam”
Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Stratēģiskā atbilstība (sasaiste ar citām Attīstības programmas daļām un ilgtermiņa mērķiem) |  |  |  |  | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts, novads) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums) |  | Projekta mērķis / plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgie par projekta īstenošanu | Komentārs par projekta īstenošanu Investīciju plāna apstiprināšanas/grozījumu veikšanas brīdī
|  | Ilgtermiņa mērķis (skat. Ilgspējīgas attīstības stratēģiju) | Vidēja termiņa prioritāte (skat. Attīstības programmas Stratēģisko daļu) | Rīcības virziens (skat. Attīstības programmas Stratēģisko daļu) | Uzdevums (skat. Attīstības programmas Stratēģisko daļu) | Rīcība (skat. Attīstības programmas Rīcības plānu) |  |  | Pašvaldības budžets (vai iesniedzēja finansējums) | ESI fondu un cits ārējais finansējums |  | Uzsākšanas gads | Pabeigšanas gads
1 | Līdzdalības budžets | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena | RV1 Kopiena | U1. Veicināt sabiedrības iesaisti, pašiniciatīvu un lokālpatriotismu | R1.5. Ieviest līdzdalības budžetu | Talsu novads | 27486 | 27486 |  | Finansējums izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem, lai veicinātu Talsu novada pašvaldības iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. | 2025. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Apstiprināts budžets, nav pieņemti saistošie noteikumi.
2 | Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā, rotaļu laukuma Brīvības ielā 24, Talsos izveide | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena | RV1 Kopiena | U4. Īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, remigrantiem | R4.5. Attīstīt ģimenēm ar bērniem draudzīgu publisko ārtelpu un infrastruktūru | Talsu pilsēta | 700000 | 700000 |  | Izveidots bērnu rotaļu laukums Brīvības ielā 24, Talsos. | 2023. | 2027. | Talsu pilsētas pārvalde, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai.
3 | Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā, rotaļu laukuma pārbūve Kareivju ielā, Talsos, 2. un 3. kārta | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena | RV1 Kopiena | U4. Īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, remigrantiem | R4.5. Attīstīt ģimenēm ar bērniem draudzīgu publisko ārtelpu un infrastruktūru | Talsu pilsēta | 350000 | 350000 |  | Veikta bērnu rotaļu laukuma izbūve Kareivju ielā ,2.,3.kārta - uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas, veikts teritorijas labiekārtojums un apgaismojuma atjaunošana. | 2023. | 2027. | Talsu pilsētas pārvalde, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija.
4 | Rojas vidusskolas mācību vides uzlabošana, infrastruktūras atjaunošana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena | RV2 Izglītība un prasmes | U6. Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību | R6.3. Modernizēt esošo izglītības iestāžu infrastruktūru | Rojas pagasts | 600000 | 600000 |  | Veikta sporta zāles atjaunošana. | 2026. | 2027. | Rojas vidusskola | Izskatāmas finansējuma piesaistes iespējas ņemot prioritāro aizņēmumu valsts kasē.
5 | Talsu pamatskolas fasādes atjaunošana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV2 Izglītība un prasmes RV5 Sports un aktīvā atpūta | U6. Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību U15. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R6.3. Modernizēt esošo izglītības iestāžu infrastruktūru R15.2. Modernizēt izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāli tehnisko nodrošinājumu | Talsu pilsēta | 200000 | 200000 |  | Veikta Talsu pamatskolas fasādes atjaunošana. | 2026. | 2027. | Talsu pamatskola, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija.
6 | Virtuves bloka atjaunošana Talsu Valsts ģimnāzijā | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena | RV2 Izglītība un prasmes | U6. Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību | R6.3. Modernizēt esošo izglītības iestāžu infrastruktūru | Talsu pilsēta | 550000 | 550000 |  | Atjaunotas Talsu Valsts ģimnāzijas virtuves telpas, atjaunota ventilācijas sistēma, iekārtas un virtuves aprīkojums. | 2023. | 2027. | Talsu Valsts ģimnāzija, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija.
7 | Pirmsskolas izglītības iestādes "Vīnodziņa" būvniecība Sabilē | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena | RV2 Izglītība un prasmes | U6. Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību | R6.4. Attīstīt jaunu izglītības iestāžu infrastruktūru | Sabiles pilsēta | 3500000 | 3500000 |  | Uzbūvēta Sabiles PII "Vīnodziņa" ēka Sabilē Ventspils ielā 17b. | 2025. | 2027. | PII "Vīnodziņa", Sabiles pilsētas un Abavas pagasta apvienība, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Izskatāmas finansējuma piesaistes iespējas.
8 | Talsu Mākslas skolas pārbūve Lielajā ielā 22, Talsos | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena | RV2 Izglītība un prasmes | U7. Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu interešu un profesionālās ievirzes izglītību | R7.3. Pilnveidot profesionālās ievirzes izglītības iestāžu infrastruktūru un drošību | Talsu pilsēta | 1000000 | 1000000 |  | Pārbūvētas telpas Talsos Mākslas skolas vajadzībām. | 2025. | 2027. | Nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departaments, Talsu Mākslas skola | Tiek gatavots meta konkurss. Izskatāmas finansējuma piesaistes iespējas.
9 | Mērsraga kultūras nama skatuves aprīkojuma uzlabošana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV3 Kultūrvide | U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R10.2. Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru | Mērsraga pagasts | 174636.3 | 17463.63 | 157172.67 | Papildināts skatuves aprīkojums. | 2024. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Mērsraga pagasta pārvalde | Projekts apstiprināts, uzsākta īstenošana.
10 | Sabiles kultūras nama ēkas pārbūve (3.kārta) | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV3 Kultūrvide | U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R10.2. Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru | Sabiles pilsēta | 200000 | 200000 |  | Veikta Sabiles kultūras nama ēkas fasādes Ventspils ielā 14, Sabilē pārbūve. | 2023. | 2026. | Sabiles un Stendes apvienības pārvalde, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | 1. un 2. kārta (iekšdarbi) nodota ekspluatācijā.
11 | Talsu novada muzeja infrastruktūras atjaunošana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV3 Kultūrvide | U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R10.2. Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru | Talsu pilsēta | 600000 | 600000 |  | Veikti ēkas betona apmales izbūves darbi, pamatu konstrukciju hidroizolācija, lietus ūdens novadīšanas sistēmas un lifta izbūve. | 2023. | 2026. | Talsu novada muzejs, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, izskatāmas finansējuma piesaistes iespējas ņemot prioritāro aizņēmumu valsts kasē.
12 | Vandzenes Tautas nama publiskās teritorijas labiekārtošana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV3 Kultūrvide | U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R10.2. Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru | Vandzenes pagasts | 52000 | 52000 |  | Nomainīts laukuma segums, labiekārtota laukuma un apkārtējā teritorija, | 2023. | 2026. | Valdemārpils apvienības pārvalde, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija.
13 | Rojas kultūras centra skatuves aprīkojuma iegāde | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV3 Kultūrvide | U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R10.2. Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru | Rojas pagasts | 50000 | 15000 | 35000 | Atjaunota un papildināta gaismas un skaņas tehnika Rojas kultūras centrā. | 2025. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Rojas Kultūras centrs | Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (ES EJZAF līdzekļi).
14 | Talsu kultūras centra skatuves apgaismojuma uzlabošana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV3 Kultūrvide | U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R10.2. Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru | Talsu pilsēta | 20000 | 6000 | 14000 | Iegādātas gaismas sistēmas un uzstādīts reklāmas baneris Talsu kultūras centrā. | 2025. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Talsu Kultūras centrs | Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (ES ELFLA līdzekļi).
15 | Publiskās atpūtas infrastruktūras atjaunošana Ziedgravās, Laidzes pagastā | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV3 Kultūrvide | U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R10.2. Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru | Laidzes pagasts | 100000 | 10000 | 90000 | Veikta teritorijas labiekārtošana (apgaismojums, sēdvietas, labierīcību izbūve). | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Valdemārpils apvienības pārvalde | Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (ES ELFLA līdzekļi).
16 | Sabiles kultūras nama vecās ēkas daļas jumta un fasādes atjaunošana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV3 Kultūrvide | U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R10.2. Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru | Sabiles pilsēta | 200000 | 200000 |  | Atjaunots Sabiles kultūras nama vecās ēkas daļas jumts un fasāde. | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Sabiles un Stendes apvienības pārvalde | Nav veiktas darbības projekta īstenošanai.
17 | Kultūras mantojuma infrastruktūras atjaunošana Kubalu skolā | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV4 Kultūrvēsturiskais mantojums | U12. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi | R12.5. Nodrošināt vēsturiski nozīmīgu vietu saglabāšanu un attīstību | Dundagas pagasts | 450000 | 67500 | 382500 | Nodrošināta piekļūstamība objektam un paplašināts pakalpojuma klāsts vietējās kopienas stiprināšanai. | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Kubalu skola-muzejs | Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (SAM 5.1.1.6. līdzekļi).
18 | Ūdens sporta aktivitāšu vietas izveide Talsu pilsētā, Vilkmuižas ezera krastā | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV5 Sports un aktīvā atpūta | U14. Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumus | R14.3. Attīstīt aktīvās atpūtas piedāvājumu | Talsu pilsēta | 80000 | 10000 | 70000 | Izveidota ūdens sporta aktivitāšu vieta Talsu pilsētā, Vilkmuižas ezera krastā. | 2024. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Talsu pilsētas pārvalde | Projekts tiek īstenots.
19 | Multifunkcionālā sporta un rekreācijas centra izbūve Talsos | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV5 Sports un aktīvā atpūta | U15. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R15.1. Attīstīt novada sporta bāžu un vietu infrastruktūru | Talsu pilsēta | 10000000 |  |  | Veikta multifunkcionālā sporta un rekreācijas centra izbūve Ezera ielā 26, ietverot ledus halles un peldbaseina ar rekreācijas zonu izbūvi. | 2026. | 2030. | Izpilddirektors, Talsu pilsētas pārvalde, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Projekta īstenošana ir atcelta uz gadu.
20 | Talsu sporta nama energoefektivitātes paaugstināšana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV5 Sports un aktīvā atpūta | U15. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R15.1. Attīstīt novada sporta bāžu un vietu infrastruktūru | Talsu pilsēta | 2500000 | 2500000 |  | Veikti Talsu sporta nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Kareivju ielā 12, Talsos. | 2025. | 2028. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Izpilddirektors, Talsu pilsētas pārvalde | Tiek gatavots projektēšanas uzdevums būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.
21 | Aktīvās atpūtas, sporta ārtelpas infrastruktūras atjaunošana un izveide Valdemārpils pilsētā | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV5 Sports un aktīvā atpūta RV1 Kopiena | U15. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi U4. Īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, reemigrantiem | R15.1. Attīstīt novada sporta bāžu un vietu infrastruktūru R4.5. Attīstīt ģimenēm ar bērniem draudzīgu publisko ārtelpu un infrastruktūru | Valdemārpils pilsēta | 100000 | 30000 | 70000 | Izbūvēts tenisa laukums un izveidots rotaļu laukums pludmalē pie Sasmakas ezera. | 2024. | 2026. | Valdemārpils apvienības pārvalde, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, | Projekts tiek īstenots.
22 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamībai nodrošināšana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV7 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi | U18. Pilnveidot sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu nodrošinājumu | R18.3. Sniegt atbalstu mājokļu pielāgošanai iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem | Talsu novads | 88441 | 15245 | 73196 | Labiekārtoti līdz 4 objektiem vides pieejamībai nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti. | 2024. | 2025. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Sociālais dienests | Projekts tiek īstenots.
23 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Talsu novadā | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV7 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi | U18 Pilnveidot sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu nodrošinājumu U19 Attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus | R18.6. Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību | Dundagas pagasts | 876924 | 131538 | 745385 | Izveidota specializētā darbnīca – nodarbību telpas sveču liešanai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Sociālā dienesta telpās Bānīša ielā 4, Dundagā un nodrošināta darba alga personālam 24 mēnešu periodā. | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Sociālais dienests | Tiek gatavots projekta pieteikums.
24 | Energoefektivitātes uzlabošana Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāts “Lauciene” ēkām (1.kārta) | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV7 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi | U18. Pilnveidot sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu nodrošinājumu U34. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus | R18.6. Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību U34.3. Paaugstināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti | Laucienes pagasts | 1404746 | 243800 | 1160946 | Uzlabota pansionāta “Lauciene” ēku energoefektivitāte. Izmaksu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju ēkām ar kadastra Nr. 88700170035001 20,5%; 88700170035002 19,25% un 88700170035003 18,1% tiks sasniegts 2025.gadā. | 2023. | 2025. | Pansionāts "Lauciene", Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Projekts tiek īstenots.
25 | Pašvaldības operatīvā informācijas centra ēkas būvniecība Daģu ielā 4, Talsos | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV8 Drošība un civilā aizsardzība | U21. Attīstīt drošības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | R21.3. Izveidot vienotu pašvaldības operatīvās informācijas centru | Talsu pilsēta | 2000000 | 2000000 |  | Izbūvēta pašvaldības operatīvā informācijas centra ēka Daģu ielā 4, Talsos. | 2024. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Pašvaldības policija | Izstrādāts būvprojekts.
26 | Dundagas Kalna dārza atjaunošana | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV4 Kultūrvēsturiskais mantojums | U12. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi | R12.5. “Nodrošināt vēsturiski nozīmīgu vietu saglabāšanu un attīstību | Dundagas pagasts | 40000 | 4000 | 36000 | Uzlabota Kalna dārza, Dundagā infrastruktūra publiskai pieejamībai. Izveidota koka platforma (terase), ierīkots apgaismojums (iekarināmās gaismas virtenes), izbūvēti celiņi un uzstādīti labiekārtojuma elementi (soliņi, ugunskura vieta). | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Dundagas pagasta pārvalde | Projekts vērtēšanā.
27 | Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV8 Drošība un civilā aizsardzība | U22. Pilnveidot civilās aizsardzības pasākumu efektivitāti | R22.1. Nodrošināt vienota civilās aizsardzības plāna izstrādi un aktualizēšanu | Talsu novads | 500000 | 75000 | 425000 | Veikta patvertņu pielāgošana un aprīkošana. | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Pašvaldības policija | Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (SAM 5.1.1.9. līdzekļi).
28 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV7 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi | U18. Pilnveidot sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu nodrošinājumu | R18.6. Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību | Talsu novads | 180000 | 27000 | 153000 | Veikta vides pieejamības nodrošināšana 6 ģimenes ārstu praksēm Talsu novadā. | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (SAM 4.1.1.3. līdzekļi).
29 | Kultūras un tūrisma jomas palielināšana sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās Dundagas pilī | SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība | VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība | RV7 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi | U19. Attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus | R19.6. Ieviest jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus | Dundagas pagasts | 500000 | 75000 | 425000 | Izveidots jauns uz sociālo iekļaušanu balstīts kultūras piedāvājums. | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Sociālais dienests | Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (SAM 4.3.2. līdzekļi).
30 | Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošana | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV9 Mājokļi | U23. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu mājokļu būvniecību | R23.3. Atjaunot pašvaldības dzīvojamo fondu | Talsu novads | 580000 | 192000 | 388000 | Atjaunoti līdz 30 sociālajiem dzīvokļiem Talsu novadā. | 2024. | 2025. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departaments | Projekts tiek īstenots.
31 | Talsu tirgus teritorijas labiekārtošana | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV10 Publiskā ārtelpa | U26. Nodrošināt pilsētu un ciemu pilsētvides attīstību | R26.3. Sakārtot Talsu tirgus ēkas un teritoriju | Talsu pilsēta | 300000 | 300000 |  | Labiekārtota tirgus teritorija - atjaunots laukuma segums, žogs, tirdzniecības vietas. | 2024. | 2027. | Talsu pilsētas pārvalde, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Izstrādāts būvprojekts.
32 | Publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV10 Publiskā ārtelpa | U26. Nodrošināt pilsētvides un ciemu attīstību | R26.6. “Attīstīt Talsu novada mazpilsētu un ciemu teritorijas | Rojas pagasts | 100000 | 30000 | 70000 | Atjaunota esošā pastaigu taka/koka laipa pludmales zonā pie bērnu laukuma apmēram 650 m2 un uzstādīta jauna pārģērbšanās kabīne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. | 2024. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Rojas pagasta pārvalde, | Projekts tiek īstenots.
33 | Publiskās infrastruktūra uzlabošana pie Kolkas tautas nama | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV10 Publiskā ārtelpa | U26. Nodrošināt pilsētu un ciemu pilsētvides attīstību | R26.6. Attīstīt Talsu novada mazpilsētu un ciemu teritorijas | Kolkas pagasts | 425070 | 42507 | 382563 | Pārbūvēts pie Kolkas tautas nama esošais auto stāvlaukums un labiekārtota tam pieguļošā teritorija. | 2024. | 2026. | Rojas apvienības pārvalde, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments | Projekts tiek īstenots.
34 | Mazupītes krastu stiprināšana Rojā | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV10 Publiskā ārtelpa | U26. Nodrošināt pilsētu un ciemu pilsētvides attīstību | R26.6. Attīstīt Talsu novada mazpilsētu un ciemu teritorijas | Rojas pagasts | 400000 | 40000 | 360000 | Veikta Mazupītes Rojā krastu stiprināšana lai mazinātu erozijas riskus. | 2025. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Rojas pagasta pārvalde | Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (ES EJZAF līdzekļi).
35 | Pieejamības uzlabošana pie publiskajiem ūdeņiem un atpūtas vietu labiekārtošana Laidzes pagastā | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV12 Vide un dabas resursi | U30. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu | R30.6. Pilnveidot publisko peldvietu apsaimniekošanu un infrastruktūru | Laidzes pagasts | 50000 | 50000 |  | Labiekārtota Laidzes ezera krastmala un pieguļošā teritorija. | 2026. | 2028. | Valdemārpils apvienības pārvalde | Projekta īstenošana nav uzsākta. Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (ES fondu līdzekļi).
36 | Vikmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā (1.un 2.kārta) | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV12 Vide un dabas resursi | U30. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu | R30.6. Pilnveidot publisko peldvietu apsaimniekošanu un infrastruktūru | Talsu pilsēta | 1271952 | 471952 | 800000 | Izveidota peldvieta un labiekārtota teritorija pie Vilkmuižas ezera: izveidoti celiņi, pludmale, apgaismojums, mazās arhitektūras formas. | 2023. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Talsu pilsētas pārvalde | Projekts tiek īstenots.
37 | Piekļuves vietas jūrai Kolkas pagastā pilnveidošana | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV12 Vide un dabas resursi | U31. Nodrošināt ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu | R31.5. Uzlabot pieejamību pie pludmalēm | Kolkas pagasts | 200000 | 20000 | 180000 | Uzlabotas līdz 4 piekļuves vietām pludmalei Kolkas pagastā. | 2025 | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Rojas pagasta pārvalde | Projekta īstenošana nav uzsākta. Īstenošana izskatāma pēc iespējas pretendēt uz ārējo finansējumu (ES fondu līdzekļi).
38 | Apkures sistēmu atjaunošana pašvaldības ēkās | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV13 Klimatnoturība un enerģētika | U33 Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas | R33.3. Modernizēt esošos siltumapgādes tīklus un avotus | Talsu novads | 384833 | 384833 |  | Atjaunota apkures sistēma līdz četrām pašvaldībai piederošām ēkām (Pils ielā 14, Dundagā Dundagas pagastā, "Akmeņkaļi" Ģibuļu pagastā, "Lībagu sākumskola", Dižstendē, Lībagu pagastā un Bērnudārzs „Zīlīte”, Vandzenē, Vandzenes pagastā). | 2025. | 2026. | Pilsētu un pagastu pārvaldes | Tiek gatavoti darba uzdevumi.
39 | Energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV13 Klimatnoturība un enerģētika | U34. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus | R34.3. Paaugstināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti | Talsu novads | 90000 | 90000 |  | Uzsādīts energoefektīvs apgaismojums Talsu pilsētas sporta zālēs un pašvaldības iestādēs. | 2025. | 2025. | Nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departaments | Apzināti apjomi.
40 | Atkritumu šķirošanas laukuma Talsos, Dzelzupes ielā izveide | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV14 Īpašumu un vides pārvaldība | U35. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu | R35.2. Paplašināt atkritumu šķirošanas iespējas publiskā vidē | Talsu pilsēta | 175000 |  |  | Izveidots atkritumu šķirošanas laukums Talsos, Dzelzupes ielā. | 2025. | 2027. | SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” | Projekts iesniegts vērtēšanai.
41 | Meža kapu izveide Rojā | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV14 Īpašumu un vides pārvaldība | U36. Pilnveidot pašvaldības īpašumu pārvaldību | R36.4. Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu un pakalpojumus | Rojas pagasts | 150000 | 150000 |  | Veikta Meža kapu infrastruktūras izveide Rojā. | 2024. | 2026. | Rojas pagasta pārvalde | Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija.
42 | Valdemārpils kapu paplašināšana | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV14 Īpašumu un vides pārvaldība | U36. Pilnveidot pašvaldības īpašumu pārvaldību | R36.4. Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu un pakalpojumus | Valdemārpils pilsēta | 150000 | 150000 |  | Veikti ar kapu paplašināšanu saistītie darbi. | 2024. | 2027. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Valdemārpils apvienības pārvalde | Izstrādāts paskaidrojuma raksts.
43 | Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas ceļu seguma virskārtas atjaunošana Dundagas ielā Talsu pilsētā (2.kārta) | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV15 Mobilitāte un transporta infrastruktūra | U37. Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru U38. Pilnveidot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un sasniedzamības uzlabošanai | R37.3. Izveidot jaunus gājēju un velobraucēju ceļus, pilnveidot esošo infrastruktūru R38.1. Attīstīt novada autoceļu un ielu tīklu | Talsu pilsēta | 2365224 | 2365224 |  | Veikta Dundagas ielas no Lielgabalu ielas līdz Talsu pilsētas robežai (1500 m) seguma atjaunošana un gājēju/velo ceļa izbūve, labiekārtošana un apgaismojuma atjaunošana. | 2023. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Talsu pilsētas pārvalde | Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija. Finansējuma piesaiste plānota no valsts kases aizdevuma.
44 | Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Talsu pilsētā (Eksporta iela) | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV15 Mobilitāte un transporta infrastruktūra | U38. Pilnveidot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un sasniedzamības uzlabošanai U41. Attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošo infrastruktūru un pakalpojumus | R38.1. Attīstīt novada autoceļu un ielu tīklu R41.1. Attīstīt uzņēmējdarbībai nozīmīgus autoceļus | Talsu pilsēta | 500000 | 77550 | 422450 | Veikta Eksporta ielas (235 m) pārbūve Talsos, tā nodrošinot rūpniecisko teritoriju ar ielu, kas būtu kravas transporta noslodzei un intensitātei atbilstoša, ar atbilstošiem infrastruktūras risinājumiem. Nodrošināts darba algas fonda pieaugums privātajos komersantos 211225 eiro apmērā un nodrošinātas komersantu privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 281648 eiro apmērā. | 2024. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Talsu pilsētas pārvalde | Projekts tiek īstenots.
45 | Pašvaldības tiltu atjaunošana | SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte | VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte | RV15 Mobilitāte un transporta infrastruktūra | U38. Pilnveidot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un sasniedzamības uzlabošanai | R38.1. Attīstīt novada autoceļu un ielu tīklu | Talsu novads | 203118 | 203118 |  | Veikta līdz 6 tiltu atjaunošana Talsu novadā, Vandzenes, Lubes un Valdgales pagastos. | 2025. | 2026. | Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments, Pašvaldības apvienības pārvalde | Veikta tiltu tehniskā apsekošana, dažiem tiltiem jāizstrādā būvprojekts.