**1.pielikums**

Cenu aptaujai “Meža stādīšanas pakalpojums Talsu novadā”

Identifikācijas Nr. TNPz 2025/47

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

„Meža stādīšanas pakalpojums Talsu novadā”

1. Iepirkuma priekšmets:
   1. **Meža stādīšana 31,53 ha platībā, Talsu novada administratīvajā teritorijā**, saskaņā ar Tehnisko un Finanšu piedāvājumu. Pakalpojuma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, Līguma izpildē ir pieļaujams tehnoloģiskais pārtraukums meterioloģisko laika apstākļu dēļ. Tehnoloģiskais pārtraukums tiek ieskaitīts līguma kopējā izpildes termiņā. Meža stādīšanas pakalpojums ar dažādu koku sugu stādu stādīšanu ar Pasūtītāja meža reproduktīvo materiālu.
   2. Pakalpojuma kopējais apjoms ir 31,53 ha, kas sadalīts 5 (piecās) iepirkuma daļās:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Kvartāls | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha |
| **1.** | **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 1 | 1. | Dm | 1,02 |
| **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 1 | 3. | As | 0,19 |
| **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 1 | 6. | Vr | 0,71 |
| **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 1 | 9. | Dm | 0,64 |
| **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 1 | 14. | Dm | 4,99 |
|  | | | | **1. daļas apstādāmā platība kopā** | | | **7,55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Kvartāls | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha |
| **2.** | **Dandaru mežs** | Vandzenes | 88940100357 | 1 | 3. | Dm | 6,12 |
| **Dandaru mežs** | Vandzenes | 88940100357 | 1 | 11. | Vr | 2,12 |
|  | | | | **2. daļas apstādāmā platība kopā** | | | **8,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Kvartāls | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha |
| **3.** | **Āpšukalni** | Ģibuļu | 88540090220 | 1 | 4. | Dm | 2,01 |
| **Āpšukalni** | Ģibuļu | 88540090220 | 1 | 5. | Dm | 0,27 |
| **Āpšukalni** | Ģibuļu | 88540090220 | 1 | 10. | Dms | 0,11 |
| **Āpšukalni** | Ģibuļu | 88540090220 | 1 | 11. | Dm | 0,16 |
| **Āpšukalni** | Ģibuļu | 88540090220 | 1 | 17 | Dms | 0,15 |
| **Āpšukalni** | Ģibuļu | 88540090220 | 1 | 18. | Vrs | 0,37 |
|  | | | | **3. daļas apstādāmā platība kopā** | | | **3,07** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Kvartāls | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha |
| **4.** | **Bišķi** | Dundagas | 88500150127 | 1 | 14. | Dm | 2,67 |
|  | | | | **4. daļas apstādāmā platība kopā** | | | **2,67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Kvartāls | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha |
| **5.** | **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 2 | 1. | Vr | 0,41 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 2 | 2. | Vr | 0,45 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 2 | 3. | Vr | 4,11 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 2 | 5. | Vr | 2,44 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 2 | 12. | Vr | 1,4 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 2 | 17. | Vr | 1,19 |
|  | | | | **5. daļas apstādāmā platība kopā** | | | **10** |

1. Pakalpojuma izpildes termiņi:
   1. Pakalpojums veicams rudens sezonā šādā termiņā:
      1. meža stādīšana visām iepirkuma daļām rudens sezonā – **līdz 2025. gada 30. novembrim**;
      2. ja Pakalpojuma izpildi visās iepirkuma daļās (1.,2.,3.,4. un 5.) nevarēs veikt rudens sezonā reproduktīvā materiāla nepieejamības vai laikapstākļu dēļ, saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju, Izpildītājs veic Pakalpojuma galīgo izpildi ziemas vai pavasara sezonā līdz 2026. gada 31. martam.
2. Pakalpojuma izpildei izmantojamais reproduktīvā materiāla veids:
   1. meža īpašumā **“Ziedoņi”**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha | Ietvarstādi | Stādu skaits |
| **1.** | **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 1. | Dm | 1,02 | Egle | 1734 |
| **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 3. | As | 0,19 | Egle | 323 |
| **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 6. | Vr | 0,71 | Egle | 1207 |
| **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 9. | Dm | 0,64 | Egle | 1088 |
| **Ziedoņi** | Valdgales | 88920050070 | 14. | Dm | 4,99 | Priede | 10978 |

* 1. meža īpašumā **“Dandaru mežs”**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha | Ietvarstādi | Stādu skaits |
| **2.** | **Dandaru mežs** | Vandzenes | 88940100357 | 3. | Dm | 6,12 | Egle/Priede | 11673 |
| **Dandaru mežs** | Vandzenes | 88940100357 | 11. | Vr | 2,12 | Egle | 3604 |

* 1. meža īpašumā **“Āpšukalni”**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha | Ietvarstādi | Stādu skaits |
| **3.** | **Āpšukalni** | **Ģibuļu** | 88540090220 | 4. | Dm | 2,01 | Priede | 4422 |
| **Āpšukalni** | **Ģibuļu** | 88540090220 | 5. | Dm | 0,27 | Priede | 594 |
| **Āpšukalni** | **Ģibuļu** | 88540090220 | 10. | Dms | 0,11 | Egle | 187 |
| **Āpšukalni** | **Ģibuļu** | 88540090220 | 11. | Dm | 0,16 | Egle | 272 |
| **Āpšukalni** | **Ģibuļu** | 88540090220 | 17 | Dms | 0,15 | Egle | 255 |
| **Āpšukalni** | **Ģibuļu** | 88540090220 | 18. | Vrs | 0,37 | Egle | 629 |

* 1. meža īpašumā “**Bišķi”**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha | Ietvarstādi | Stādu skaits |
|  | **Bišķi** | **Dundagas** | 88500150127 | 14. | Dm | 2,67 | Egle | 4539 |

3.5. meža īpašumā **“Gatves”**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa**  **Nr.** | Īpašuma nosaukums | Pagasts | Kadastra apz. | Nogabals | Augšanas apstākļu tips | Platība, ha | Ietvarstādi/ bērzs kailsakņu | Stādu skaits |
| **5.** | **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 1. | Vr | 0,41 | Bērzs | 697 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 2. | Vr | 0,45 | Bērzs | 765 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 3. | Vr | 4,11 | Bērzs | 6987 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 5. | Vr | 2,44 | Egle | 4148 |
| **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 12. | Vr | 1,4 | Bērzs | 2380 |
|  | **Gatves** | Balgales | 88460020110 | 17. | Vr | 1,19 | Bērzs | 2023 |

4. Prasības minētā pakalpojuma izpildē:

4.1. Kvalitātes prasības:

* + 1. sila, mētrāja, lāna, kā arī damakšņa un vēra meža tipos uz normāla mitruma un viegla mehāniskā sastāva (smilts un mālsmilts) augsnēm, stādvietai jābūt sagatavotās vagās, (vagas dziļums vismaz 5-15cm), augsnes sagatavošanu pasūta un organizē pasūtītājs;
    2. slapjaiņu, āreņu, kūdreņu, kā arī damakšņa, vēra un gāršas meža tipos uz mitrām vai smaga mehāniskā sastāva (smilšmāla un māla) augsnēm, stādvietai jābūt uz sagatavotās vagas „tiltiņa”;
    3. Kailsakņi un kailsakņi ar uzlabotu sakņu sistēmu jābūt ievietoti stādīšanas spraugā līdz sakņu kaklam nepieļaujot sakņu palikšanu ārpus tās.
    4. Ietvarstādiem jābūt iestādītiem tādā dziļumā, lai minerālaugsne 1-2 centimetru biezumā nosegtu ietvarstādu augsnes substrātu;
    5. Ja sagaidāma augsnes sēšanās, izkalšana, u.tml. sakņu kaklam vai ietvarstāda augsnes substrātam jāatrodas 3-5 centimetri zem augsnes virskārtas.
    6. Pēc iestādīšanas augsnei ap stādu jābūt piemītai, lai sekmētu labāku sakņu kontaktu ar augsni tādējādi novēršot gaisa spraugu saglabāšanos.
    7. Stādīšanā nav pieļaujams izmantot neatlaidinātus vai nepietiekoši samitrinātus ietvarstādus, iekaltētus kailsakņus un kailsakņus ar uzlaboto sakņu sistēmu.
    8. Meža stādīšanā stādīšanas shēmu izvēlas tādu, lai platībā pēc Pakalpojuma izpildes būtu nodrošināts vienmērīgs stādvietu izvietojums un iestādīto kociņu skaits būtu:

**Priede – 2200 gab/ha;**

**Egle – 1700 gab/ha;**

**Bērzs – 1700 gab/ha.**

5. Citas prasības:

* 1. Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā (Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr. 310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”).
  2. Pasūtītāja prasības vides piesārņojuma samazināšanai, Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumiem, Vides aizsardzības prasībām meža darbos, Norādījumiem augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos.
  3. **Pasūtītājs nodrošina meža reproduktīvo (stādāmo) materiālu** meža stādīšanas pakalpojumu sniegšanai.
  4. Meža reproduktīvo (stādāmo) materiālu no tā saņemšanas vietas līdz Darbu izpildes vietai Uzņēmējs nogādā ar savu transportu par saviem līdzekļiem.
  5. Pasūtītājs bez iepriekšējas vienošanās ar Uzņēmēju ir tiesīgs mainīt meža reproduktīvā (stādāmā) materiāla veidu.
  6. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par saņemtā meža reproduktīvā (stādāmā) materiāla kvalitātes un apjoma saglabāšanu.
  7. Saņemot meža reproduktīvo (stādāmo) materiālu iepakojumā (maisi vai kastes), Izpildītājam ir pienākums pēc tā izstādīšanas iepakojumu savākt un nodot saņemšanas vietā līdz Darbu nodošanai – pieņemšanai. Uzņēmējam ir pienākums neizlietoto meža reproduktīvo (stādāmo) materiālu nodot pasūtītāja norādītajā vietā līdz Darbu nodošanai – pieņemšanai.